## Users stories
Release | Sprint | Id | User story | Story Points | Horas | Esfuerzo | Retrabajo | QC + BA | Coaching | Project Manager | Fecha inicio | Fecha fin | Esfuerzo programadores Disponible | Esfuerzo managers Disponible | Esfuerzo programadores Usado | Esfuerzo managers Usado | Horas Extra Programador | Horas Extra Managers | Tiempo Faltante | Sprint 2
1 | 1 | TS-00 | Capacitacion |  |  | 288 |  |  |  |  | 2015-08-03 | 2015-08-24 | [7 empty] | Desarrollo | Retrabajo | QC + BA
1 | 2 | TS-02 | Registrarse y cerrar cuenta | 8 | 12 | 24 | 4 | 2 |  |  | 2015-09-07 | 2015-09-14 | 288 | 36 | [5 empty] | 0 | 4 | 2
1 | 2 | TS-03 | Recuperar contraseña | 5 | 9 | 18 | 3 | 2 |  |  | Duracion (Semanas) | [8 empty] | 0 | 3 | 2
1 | 2 | TS-04 | Pagar suscripcion | 5 | 9 | 18 | 3 | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | 0 | 3 | 2
|  |  | Total (Sprint) |  | 30 | 60 | 10 | 6 | 12 | 12
1 | 3 | TS-01 | Loguearse y desloguarse | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 |  |  | 2015-09-21 | 2015-10-05 | 288 | 36 | 278 | 49 | 0 | 13 |  | 1 | 4 | 2
1 | 3 | TS-08 | Contratar clase | 5 | 9 | 18 | 3 | 2 |  |  | Duracion (Semanas) | [8 empty] | 12 | 3 | 2
1 | 3 | TS-19 | Contacto | 5 | 9 | 18 | 3 | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 3 | 2
1 | 3 | TS-05 | Editar perfil alumno | 8 | 6 | 12 | 4 | 2 | [11 empty] | 6 | 4 | 2
1 | 3 | TS-06 | Editar perfil profesor | 8 | 6 | 12 | 4 | 2 | [11 empty] | 12 | 4 | 2
1 | 3 | TS-07 | Buscar profesor | 8 | 12 | 24 | 4 | 2
1 | 3 | TS-22 | Cargar materias de profesor | 5 | 9 | 18 | 3 | 2
1 | 3 | TS-09 | Aceptar clase | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | [12 empty] | #REF!
1 | 3 | TS-16 | Dashboard profesor | 10 | 18 | 36 | 6 | 3 | [12 empty] | #REF! | #REF!
1 | 3 | TS-17 | Dashboard alumno | 10 | 18 | 36 | 6 | 3 | [13 empty] | #REF!
1 | 3 | TS-23 | Cargar domicilio profesor | 8 | 12 | 24 | 4 | 2
1 | 3 | TS-12 | Calificar alumnos | 5 | 9 | 18 | 3 | 2
|  |  | Total (Sprint) |  | 116 | 232 | 46 | 25 | 12 | 12
2 | 4 | TS-10 | Calendario profesor | 13 | 24 | 48 | 8 | 4 |  |  | 2015-10-19 | 2015-11-16 | 384 | 48 | 385 | 52 | 1 | 4
2 | 4 | TS-11 | Calendario alumno | 13 | 24 | 48 | 8 | 4 |  |  | Duracion (Semanas)
2 | 4 | TS-18 | Pagina promocional | 5 | 9 | 18 | 3 | 2 |  |  | 4
2 | 4 | TS-20 | Login redes sociales | 13 | 24 | 48 | 8 | 4
2 | 4 | TS-21 | Compartir redes sociales | 13 | 24 | 48 | 8 | 4
2 | 4 | TS-13 | Servicio de recomendaciones | 10 | 18 | 36 | 6 | 3
2 | 4 | TS-14 | Servicio de mensajeria | 13 | 24 | 48 | 8 | 4
2 | 4 | TS-15 | Reaccionar al termino de periodo de prueba | 10 | 18 | 36 | 6 | 3
|  |  | Total (Sprint) |  | 117 | 330 | 55 | 20 | 16 | 16
|  |  | Total Final |  | 311 | 910 | 111 | 59 | 40 | 40
[6 empty] | Programador | 1021
[6 empty] | Manager | 139
[6 empty] | Esfuerzo programador por semana | 96
[6 empty] | Esfuerzo managers por semana | 12

## Sheet3
TS-01 | Loguearse y desloguarse | 12 | 24
TS-02 | Registrarse y cerrar cuenta | 12 | 24
TS-03 | Recuperar contraseña | 9 | 18
TS-04 | Pagar suscripcion | 9 | 18
TS-08 | Contratar clase | 9 | 18
TS-19 | Contacto | 9 | 18
TS-05 | Editar perfil alumno | 12 | 24
TS-06 | Editar perfil profesor | 12 | 24
TS-07 | Buscar profesor | 12 | 24
TS-22 | Cargar materias de profesor | 9 | 18
TS-23 | Cargar domicilio profesor | 12 | 24
TS-09 | Aceptar clase | 6 | 12
TS-10 | Calendario profesor | 24 | 48
TS-11 | Calendario alumno | 24 | 48
TS-16 | Dashboard profesor | 18 | 36
TS-17 | Dashboard alumno | 18 | 36
TS-12 | Calificar alumnos | 9 | 18
TS-18 | Pagina promocional | 9 | 18
TS-20 | Login redes sociales | 24 | 48
TS-21 | Compartir redes sociales | 24 | 48
TS-13 | Servicio de recomendaciones | 18 | 36
TS-14 | Servicio de mensajeria | 24 | 48
TS-15 | Reaccionar al termino de periodo de prueba | 18 | 36
8