## Costos Proyecto
| Horas programadores | Horas extra programadores | Horas managers | Horas extras Managers | Costo programadores | Costo managers | Costo | Costo Acumulado
2014-03-08 | 96 | 0 | 12 | 0 | $4,800.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $6,000.00
2014-10-08 | 96 | 0 | 12 | 0 | $4,800.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $12,000.00
17/8/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feriado | Feriado | 0 | $12,000.00
24/8/2015 | 96 | 0 | 12 | 0 | $4,800.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $18,000.00
31/8/2015 | 96 | 0 | 12 | 0 | $4,800.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $24,000.00
2015-07-09 | 96 | 0 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $30,600.00
14/9/2015 | 96 | 0 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $37,200.00
21/9/2015 | 96 | 0 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $43,800.00
28/9/2016 | 96 | 0 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $50,400.00
2015-05-10 | 96 | 11 | 12 | 9 | $5,900.00 | $3,000.00 | $8,900.00 | $59,300.00
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feriado | Feriado | 0 | $59,300.00
19/10/2015 | 96 | 0 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $65,900.00
26/10/2018 | 96 | 0 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $72,500.00
2015-02-11 | 96 | 0 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $79,100.00
2015-09-11 | 96 | 0 | 12 | 2 | $4,800.00 | $1,600.00 | $6,400.00 | $85,500.00
Línea de base 3 | [7 empty] | $85,500.00
16/11/2019 | 96 | 0 | 12 | 0 | $4,800.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $91,500.00
TOTAL | 1248 | 11 | 156 | 32 | $63,500.00 | $22,000.00 | $91,500.00
| $/hora | $/horas extras | cantidad
Developers: | 50 | 100 | 16
Managers: | 100 | 200 | 4
Horas dev por clase | 6
Horas man. | 3

## Costos Estimados UserStories
Id | Descripción | Horas programadores | User Story Points | Retrabajo programadores | Horas managers | Costo programadores | Costo retrabajo | Costo managers | Costo | Costo Acumulado | Costo proporcional a los USP |  |  |  | 21/9/2015 |  | 28/9/2016 |  | 5/10/2015 |  | 19/10/2015 |  | 26/10/2018 |  | 2/11/2015 |  | 9/11/2015 |  | 16/11/2019
[15 empty] | Porcentaje | Terminada | Porcentaje | Terminada | Porcentaje | Terminada | Porcentaje | Terminada | Porcentaje | Terminada | Porcentaje | Terminada | Porcentaje | Terminada | Porcentaje | Terminada
TS-00 | Capacitación | 288 | 50 | 0 | 18 | $14,400.00 | $0.00 | $1,800.00 | $16,200.00 | $16,200.00 | $20,955.88 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-01 | Loguearse y desloguarse | 24 | 8 | 4 | 6 | $1,200.00 | $200.00 | $600.00 | $2,000.00 | $18,200.00 | $3,352.94 |  |  |  | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-02 | Registrarse y cerrar cuenta | 24 | 8 | 4 | 6 | $1,200.00 | $200.00 | $600.00 | $2,000.00 | $20,200.00 | $3,352.94 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-03 | Recuperar contraseña | 18 | 6 | 3 | 5 | $900.00 | $150.00 | $500.00 | $1,550.00 | $21,750.00 | $2,514.71 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-04 | Pagar suscripcion | 18 | 6 | 3 | 5 | $900.00 | $150.00 | $500.00 | $1,550.00 | $23,300.00 | $2,514.71 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-08 | Contratar clase | 18 | 6 | 3 | 5 | $900.00 | $150.00 | $500.00 | $1,550.00 | $24,850.00 | $2,514.71 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-19 | Contacto | 18 | 6 | 3 | 5 | $900.00 | $150.00 | $500.00 | $1,550.00 | $26,400.00 | $2,514.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-05 | Editar perfil alumno | 24 | 8 | 4 | 6 | $1,200.00 | $200.00 | $600.00 | $2,000.00 | $28,400.00 | $3,352.94 |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-06 | Editar perfil profesor | 24 | 8 | 4 | 6 | $1,200.00 | $200.00 | $600.00 | $2,000.00 | $30,400.00 | $3,352.94 |  |  |  | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-07 | Buscar profesor | 24 | 8 | 4 | 6 | $1,200.00 | $200.00 | $600.00 | $2,000.00 | $32,400.00 | $3,352.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-22 | Cargar materias de profesor | 18 | 6 | 3 | 5 | $900.00 | $150.00 | $500.00 | $1,550.00 | $33,950.00 | $2,514.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-23 | Cargar domicilio profesor | 24 | 8 | 4 | 6 | $1,200.00 | $200.00 | $600.00 | $2,000.00 | $35,950.00 | $3,352.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0
TS-09 | Aceptar clase | 12 | 4 | 2 | 4 | $600.00 | $100.00 | $400.00 | $1,100.00 | $37,050.00 | $1,676.47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-10 | Calendario profesor | 48 | 18 | 8 | 10 | $2,400.00 | $400.00 | $1,000.00 | $3,800.00 | $40,850.00 | $7,544.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-11 | Calendario alumno | 48 | 18 | 8 | 10 | $2,400.00 | $400.00 | $1,000.00 | $3,800.00 | $44,650.00 | $7,544.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-16 | Dashboard profesor | 36 | 12 | 6 | 8 | $1,800.00 | $300.00 | $800.00 | $2,900.00 | $47,550.00 | $5,029.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
TS-17 | Dashboard alumno | 36 | 12 | 6 | 8 | $1,800.00 | $300.00 | $800.00 | $2,900.00 | $50,450.00 | $5,029.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0
TS-12 | Calificar alumnos | 18 | 6 | 3 | 5 | $900.00 | $150.00 | $500.00 | $1,550.00 | $52,000.00 | $2,514.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-18 | Pagina promocional | 18 | 6 | 3 | 5 | $900.00 | $150.00 | $500.00 | $1,550.00 | $53,550.00 | $2,514.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-20 | Login redes sociales | 48 | 18 | 8 | 10 | $2,400.00 | $400.00 | $1,000.00 | $3,800.00 | $57,350.00 | $7,544.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-21 | Compartir redes sociales | 48 | 18 | 8 | 10 | $2,400.00 | $400.00 | $1,000.00 | $3,800.00 | $61,150.00 | $7,544.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-13 | Servicio de recomendaciones | 36 | 12 | 6 | 8 | $1,800.00 | $300.00 | $800.00 | $2,900.00 | $64,050.00 | $5,029.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-14 | Servicio de mensajeria | 48 | 18 | 8 | 10 | $2,400.00 | $400.00 | $1,000.00 | $3,800.00 | $67,850.00 | $7,544.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-15 | Reaccionar al termino de periodo de prueba | 36 | 12 | 6 | 8 | $1,800.00 | $300.00 | $800.00 | $2,900.00 | $70,750.00 | $5,029.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Burned USP | 70 |  | 100 |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 118 |  | 118
| Total | 738 | 204 | 75 | 129 | [5 empty] | $85,500.00 |  |  | Ideal Burndown | 134 |  | 117.25 |  | 100.5 |  | 83.75 |  | 67 |  | 50.25 |  | 33.5 |  | 16.75
[14 empty] | Actual Burndown | 134 |  | 104 |  | 86
[14 empty] | Valor ganado | $35,038.24 |  | $45,935.29 |  | $53,647.06
[14 empty] | Costo planeado | $37,200.00 |  | $43,800.00 |  | $50,400.00
[14 empty] | Costo real | $45,700.00 |  | $52,000.00 |  | $58,300.00
[14 empty] | Cost Variance | -$10,661.76 |  | -$6,064.71 |  | -$4,652.94
[14 empty] | Schedule Variance | -$2,161.76 |  | $2,135.29 |  | $3,247.06
[14 empty] | C. Performance Indicator | 0.7667009911 |  | 0.8833710407 |  | 0.9201896882
[14 empty] | S. Performance Indicator | 0.9418880455 |  | 1.048751007 |  | 1.06442577
$/hora.par
[12 empty] | Developers: | 50 | Estimated at completion (EAC = AC + BAC - EV) | $96,161.76 |  | $91,564.71 |  | $90,152.94
[12 empty] | Managers: | 100 | Estimated at completion (EAC = AC + ETC) | $88,950.00
[12 empty] | Cantidad de dias | 8
[12 empty] | Cantidad inicial de USP | 134
[12 empty] | Decremento | 16.75

## Horas
Miembros del Equipo | Rate |  | 3/8/2014 |  | 10/8/2014 |  | 17/8/2014 |  | 24/8/2015 |  | 31/8/2015 |  | 7/9/2015 |  | 14/9/2015 |  | 21/9/2015 |  | 28/9/2016 |  | 5/10/2015 |  | 19/10/2015 |  | 26/10/2018 |  | 2/11/2015 |  | 9/11/2015
Team Number | Hourly Rate | Extra Hour Rate | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours
1 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
3 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
4 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
5 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
6 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
7 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
8 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
9 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
10 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
11 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
12 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
13 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
14 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
15 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
16 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
Bucca, Joaquin | 100 | 200 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Gutierrez, Martin | 100 | 200 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Isoldi, Javier | 100 | 200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Najún Zamora, Tomas | 100 | 200 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
SubTotal |  |  | $6,000.00 | $300.00 | $6,000.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $1,000.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $300.00 | $6,000.00 | $300.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00
Costo Total |  |  | $6,300.00 |  | $7,200.00 |  | $6,000.00 |  | $6,000.00 |  | $7,200.00 |  | $7,000.00 |  | $6,000.00 |  | $6,300.00 |  | $6,300.00 |  | $6,000.00 |  | $6,000.00 |  | $6,000.00 |  | $6,000.00 |  | 6000
Acumulado |  |  | $6,300.00 |  | $13,500.00 |  | $19,500.00 |  | $25,500.00 |  | $32,700.00 |  | $39,700.00 |  | $45,700.00 |  | $52,000.00 |  | $58,300.00 |  | $64,300.00 |  | $70,300.00 |  | $76,300.00 |  | $82,300.00 |  | $88,300.00
Desvío |  |  | $300.00 |  | $1,200.00 |  | $0.00 |  | $0.00 |  | $1,200.00 |  | $1,000.00 |  | $0.00 |  | $300.00 |  | $300.00 |  | $0.00 |  | $0.00 |  | $0.00 |  | $0.00 |  | $0.00
Desvío Total |  |  | $300.00 |  | $1,500.00 |  | $1,500.00 |  | $1,500.00 |  | $2,700.00 |  | $3,700.00 |  | $3,700.00 |  | $4,000.00 |  | $4,300.00 |  | $4,300.00 |  | $4,300.00 |  | $4,300.00 |  | $4,300.00 |  | $4,300.00
% de Desvío |  |  | 0.33% |  | 1.64% |  | 1.64% |  | 1.64% |  | 2.95% |  | 4.04% |  | 4.04% |  | 4.37% |  | 4.70% |  | 4.70% |  | 4.70% |  | 4.70% |  | 4.70% |  | 4.70%

## Costos UserStories
Id | Descripción | Horas programadores | Horas managers | Costo programadores | Costo managers | Costo | Costo Acumulado
TS-00 | Capacitación | 288 | 18 | $14,400.00 | $1,800.00 | $16,200.00 | $16,200.00
TS-01 | Loguearse y desloguarse |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-02 | Registrarse y cerrar cuenta |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-03 | Recuperar contraseña |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-04 | Pagar suscripcion |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-08 | Contratar clase |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-19 | Contacto |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-05 | Editar perfil alumno |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-06 | Editar perfil profesor |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-07 | Buscar profesor |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-22 | Cargar materias de profesor |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-23 | Cargar domicilio profesor |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-09 | Aceptar clase |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-10 | Calendario profesor |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-11 | Calendario alumno |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-16 | Dashboard profesor |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-17 | Dashboard alumno |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-12 | Calificar alumnos |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-18 | Pagina promocional |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-20 | Login redes sociales |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-21 | Compartir redes sociales |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-13 | Servicio de recomendaciones |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-14 | Servicio de mensajeria |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-15 | Reaccionar al termino de periodo de prueba |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
|  | 288 | 18
$/hora.par
[8 empty] | Developers: | 50
[8 empty] | Managers: | 100