## Riesgos
Risk ID | Evento | Impacto | Trigger | Probabilidad | Status | Impacto (Días de programador) | Impacto (Días de director) | Costo si ocurre ($) | Costo ponderado
1 | Curva de aprendizaje mayor a la esperada | Retraso en el cronograma y aumento en el costo por horas perdidas | Multiple choice (Menos de 80) | 0.4 | 0 | 1 | 1 | $7,200.00 | $0.00
2 | Requisitos poco claros | Retraso en el cronograma y retrabajo por mal entendidos |  | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | $6,000.00 | $600.00
3 | Errores en el diseño | Grandes retrabajos, retraso en el cronograma y aumento en el costo por horas perdidas | Marcado por el encargado tecnico | 0.03 | 1 | 4 | 1 | $21,600.00 | $648.00
4 | Falta de conectividad a internet | Retraso en el cronograma por falta de conexión al repositorio o a archivos compartidos | Marcado por el encargado tecnico | 0.5 | 0 | 0.11 | 0.11 | $792.00 | $0.00
5 | Par ausente | Retraso en el cronograma por horas perdidas |  | 0.2 | 0 | 1 | 0 | $4,800.00 | $0.00
6 | Falta de documentación o de experiencia de las tecnologías utilizadas | Retraso en el cronograma por no saber cómo utilizar ciertos aspectos de las tecnologías utilizadas | Marcado por el encargado técnico | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | $2,400.00 | $0.00
7 | Falta de comunicación o conflictos entre programadores | Retraso en el cronograma y aumento en el costo por horas perdidas | Caida de productividad y Marcado por el encargado técnico | 0.05 | 1 | 0.5 | 0 | $2,400.00 | $120.00
8 | Mala estimación de tiempos | Retraso en el cronograma |  | 0.03 | 1 | 0.5 | 0 | $2,400.00 | $72.00
9 | Mala planificación (testing) |  |  | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | $3,600.00 | $360.00
10 | Falta de armado de plan managment |  |  |  | 0 |  |  | $0.00 | $0.00
11 | Volatilidad de los requerimientos | Retraso en la entrega final y aumento en el costo por las horas perdidas | El cliente quiere cambios sobre el final en el ultimo release | 0.4 | 1 | 3 | 1 | $16,800.00 | $6,720.00
|  |  | Costo Hora-Director | 100
|  |  | Costo Hora-Programador | 50 |  |  |  | Fondo de reserva | $8,520.00
|  |  | Programadores | 16
|  |  | Horas semanales | 6
|  |  | Trabajo semanal total | 96

## Contingencia y Mitigación
Risk Id | Plan de contingencia | Plan de mitigación
1 | Elegir las parejas de programadores compensando promedios bajos y altos
2 | Escribir la documentacion para cada user story de manera mas precisa
3 |  | Analizar el diseño detalladamente y asegurarse de poder utilizar patrones que eviten problemas en el futuro
4 | Se espera medio hora, si no regresa en ese tiempo continua cada uno es su casa | Tener preparado material para dar en las clases
5 | Se le enviará un mail al par de alumnos ausente con las tareas a realizar en el tiempo de clase | Se les avisará de la importancia de venir a clase y que se tendrán que conectar vía hangouts en caso de no venir
6 | Aplicar la opción alternativa | Analizar los componentes a utilizar para garantizar que se pueda realizar el projecto con la tecnologia seleccionada. Tener una alternativa a cada implementación
7 |  | Se harán charlas de aprox. 15 minutos entre los programadores que tengan tareas vinculadas, para que la comunicación sea buena
8 | Se le pedirá a los que puedan realizar horas extra, sino las harán los managers
9
10