## Costos Proyecto
| Horas programadores | Horas managers | Horas extras Managers | Costo programadores | Costo managers | Costo | Costo Acumulado
2014-03-08 | 96 | 12 |  | $4,800.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $6,000.00
2014-10-08 | 96 | 12 |  | $4,800.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $12,000.00
17/8/2014 | 0 | 0 |  | Feriado | Feriado | 0 | $12,000.00
24/8/2015 | 96 | 12 |  | $4,800.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $18,000.00
31/8/2015 | 96 | 12 |  | $4,800.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $24,000.00
2015-07-09 | 96 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $30,600.00
14/9/2015 | 96 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $37,200.00
21/9/2015 | 96 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $43,800.00
28/9/2016 | 96 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $50,400.00
2015-05-10 | 96 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $57,000.00
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | Feriado | Feriado | 0 | $57,000.00
19/10/2015 | 96 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $63,600.00
26/10/2018 | 96 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $70,200.00
2015-02-11 | 96 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $76,800.00
2015-09-11 | 96 | 12 | 3 | $4,800.00 | $1,800.00 | $6,600.00 | $83,400.00
16/11/2019 | 90 | 12 | 0 | $4,800.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $89,400.00
Línea de base 2 | [6 empty] | $89,400.00
16/11/2019 | 96 | 12 | 0 | $4,800.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $95,400.00
TOTAL | 1338 | 168 |  |  | $22,200.00 | $95,400.00
[9 empty] | $/hora | $/horas extras | cantidad
[8 empty] | Developers: | 50 | 100 | 16
[8 empty] | Managers: | 100 | 200 | 4
[8 empty] | Horas dev por clase | 6
[8 empty] | Horas man. | 3

## Costos Estimados UserStories
Id | Descripción | Horas programadores | User Story Points | Retrabajo programadores | Horas managers | Costo programadores | Costo retrabajo | Costo managers | Costo | Costo Acumulado |  |  |  | 21/9/2015 |  |  | 28/9/2016 |  | 5/10/2015 |  | 19/10/2015 |  | 26/10/2018 |  | 2/11/2015 |  | 9/11/2015 |  | 16/11/2019
TS-00 | Capacitación | 288 | 288 | 0 | 18 | $14,400.00 | $0.00 | $1,800.00 | $16,200.00 | $16,200.00 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-01 | Loguearse y desloguarse | 24 | 24 | 4 | 6 | $1,200.00 | $200.00 | $600.00 | $2,000.00 | $18,200.00 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-02 | Registrarse y cerrar cuenta | 24 | 24 | 4 | 6 | $1,200.00 | $200.00 | $600.00 | $2,000.00 | $20,200.00 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-03 | Recuperar contraseña | 18 | 18 | 3 | 5 | $900.00 | $150.00 | $500.00 | $1,550.00 | $21,750.00 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-04 | Pagar suscripcion | 18 | 18 | 3 | 5 | $900.00 | $150.00 | $500.00 | $1,550.00 | $23,300.00 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-08 | Contratar clase | 18 | 18 | 3 | 5 | $900.00 | $150.00 | $500.00 | $1,550.00 | $24,850.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-19 | Contacto | 18 | 18 | 3 | 5 | $900.00 | $150.00 | $500.00 | $1,550.00 | $26,400.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-05 | Editar perfil alumno | 24 | 24 | 4 | 6 | $1,200.00 | $200.00 | $600.00 | $2,000.00 | $28,400.00 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-06 | Editar perfil profesor | 24 | 24 | 4 | 6 | $1,200.00 | $200.00 | $600.00 | $2,000.00 | $30,400.00 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Diseñar Modelo | 96 | 96 | 16 | 16 | $4,800.00 | $800.00 | $1,600.00 | $7,200.00 | $37,600.00 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Manager | 0 | 0 | 0 | 12 | $0.00 | $0.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $31,600.00 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Coaching | 0 | 0 | 0 | 12 | $0.00 | $0.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $32,800.00 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TS-07 | Buscar profesor | 24 | 24 | 4 | 6 | $1,200.00 | $200.00 | $600.00 | $2,000.00 | $32,400.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-22 | Cargar materias de profesor | 18 | 18 | 3 | 5 | $900.00 | $150.00 | $500.00 | $1,550.00 | $33,950.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-23 | Cargar domicilio profesor | 24 | 24 | 4 | 6 | $1,200.00 | $200.00 | $600.00 | $2,000.00 | $35,950.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-09 | Aceptar clase | 12 | 12 | 2 | 4 | $600.00 | $100.00 | $400.00 | $1,100.00 | $37,050.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-10 | Calendario profesor | 48 | 48 | 8 | 10 | $2,400.00 | $400.00 | $1,000.00 | $3,800.00 | $40,850.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-11 | Calendario alumno | 48 | 48 | 8 | 10 | $2,400.00 | $400.00 | $1,000.00 | $3,800.00 | $44,650.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-16 | Dashboard profesor | 36 | 36 | 6 | 8 | $1,800.00 | $300.00 | $800.00 | $2,900.00 | $47,550.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-17 | Dashboard alumno | 36 | 36 | 6 | 8 | $1,800.00 | $300.00 | $800.00 | $2,900.00 | $50,450.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manager | 0 | 0 | 0 | 12 | $0.00 | $0.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $51,650.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coaching | 0 | 0 | 0 | 12 | $0.00 | $0.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $52,850.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-12 | Calificar alumnos | 18 | 18 | 3 | 5 | $900.00 | $150.00 | $500.00 | $1,550.00 | $52,000.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-18 | Pagina promocional | 18 | 18 | 3 | 5 | $900.00 | $150.00 | $500.00 | $1,550.00 | $53,550.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-20 | Login redes sociales | 48 | 48 | 8 | 10 | $2,400.00 | $400.00 | $1,000.00 | $3,800.00 | $57,350.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-21 | Compartir redes sociales | 48 | 48 | 8 | 10 | $2,400.00 | $400.00 | $1,000.00 | $3,800.00 | $61,150.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-13 | Servicio de recomendaciones | 36 | 36 | 6 | 8 | $1,800.00 | $300.00 | $800.00 | $2,900.00 | $64,050.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-14 | Servicio de mensajeria | 48 | 48 | 8 | 10 | $2,400.00 | $400.00 | $1,000.00 | $3,800.00 | $67,850.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TS-15 | Reaccionar al termino de periodo de prueba | 36 | 36 | 6 | 8 | $1,800.00 | $300.00 | $800.00 | $2,900.00 | $70,750.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 834 | 834 | 91 | 193 | [7 empty] | Burnt USP | 444
[14 empty] | 390 |  |  | 341.25 |  | 292.5 |  | 243.75 |  | 195 |  | 146.25 |  | 97.5 |  | 48.75
[13 empty] | Valor ganado | $34,700.00 |  |  | $43,692.00
[13 empty] | Costo planeado | $37,200.00 |  |  | $43,800.00
[13 empty] | Costo real | $45,700.00 |  |  | $52,000.00
[13 empty] | Cost Variance | -$11,000.00 |  |  | -$8,308.00
[13 empty] | Schedule Variance | -$2,500.00 |  |  | -$108.00
[13 empty] | C. Performance Indicator | 0.7592997812 |  |  | 0.8402307692
[13 empty] | S. Performance Indicator | 0.9327956989 |  |  | 0.9975342466
$/hora.par
[11 empty] | Developers: | 50 | Estimated at completion (EAC = AC + BAC - EV) | $94,400.00 |  |  | $91,708.00
[11 empty] | Managers: | 100 | Estimated at completion (EAC = AC + ETC) | $88,950.00
[11 empty] | Cantidad de dias | 8
[11 empty] | Cantidad inicial de USP | 390
[11 empty] | Decremento | 48.75

## Horas
Miembros del Equipo | Rate |  | 3/8/2014 |  | 10/8/2014 |  | 17/8/2014 |  | 24/8/2015 |  | 31/8/2015 |  | 7/9/2015 |  | 14/9/2015 |  | 21/9/2015 |  | 28/9/2016 |  | 5/10/2015 |  | 19/10/2015 |  | 26/10/2018 |  | 2/11/2015 |  | 9/11/2015
Team Number | Hourly Rate | Extra Hour Rate | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours | hours | extra hours
1 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
2 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
3 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
4 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
5 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
6 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
7 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
8 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
9 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
10 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
11 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
12 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
13 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
14 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
15 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
16 | 50 | 100 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
Bucca, Joaquin | 100 | 200 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Gutierrez, Martin | 100 | 200 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Isoldi, Javier | 100 | 200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
Najún Zamora, Tomas | 100 | 200 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
SubTotal |  |  | $6,000.00 | $300.00 | $6,000.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $1,000.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $300.00 | $6,000.00 | $300.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00
Costo Total |  |  | $6,300.00 |  | $7,200.00 |  | $6,000.00 |  | $6,000.00 |  | $7,200.00 |  | $7,000.00 |  | $6,000.00 |  | $6,300.00 |  | $6,300.00 |  | $6,000.00 |  | $6,000.00 |  | $6,000.00 |  | $6,000.00 |  | 6000
Acumulado |  |  | $6,300.00 |  | $13,500.00 |  | $19,500.00 |  | $25,500.00 |  | $32,700.00 |  | $39,700.00 |  | $45,700.00 |  | $52,000.00 |  | $58,300.00 |  | $64,300.00 |  | $70,300.00 |  | $76,300.00 |  | $82,300.00 |  | $88,300.00
Desvío |  |  | $300.00 |  | $1,200.00 |  | $0.00 |  | $0.00 |  | $1,200.00 |  | $1,000.00 |  | $0.00 |  | $300.00 |  | $300.00 |  | $0.00 |  | $0.00 |  | $0.00 |  | $0.00 |  | $0.00
Desvío Total |  |  | $300.00 |  | $1,500.00 |  | $1,500.00 |  | $1,500.00 |  | $2,700.00 |  | $3,700.00 |  | $3,700.00 |  | $4,000.00 |  | $4,300.00 |  | $4,300.00 |  | $4,300.00 |  | $4,300.00 |  | $4,300.00 |  | $4,300.00
% de Desvío |  |  | 0.31% |  | 1.57% |  | 1.57% |  | 1.57% |  | 2.83% |  | 3.88% |  | 3.88% |  | 4.19% |  | 4.51% |  | 4.51% |  | 4.51% |  | 4.51% |  | 4.51% |  | 4.51%

## Costos UserStories
Id | Descripción | Horas programadores | Horas managers | Costo programadores | Costo managers | Costo | Costo Acumulado
TS-00 | Capacitación | 288 | 18 | $14,400.00 | $1,800.00 | $16,200.00 | $16,200.00
TS-01 | Loguearse y desloguarse |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-02 | Registrarse y cerrar cuenta |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-03 | Recuperar contraseña |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-04 | Pagar suscripcion |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-08 | Contratar clase |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-19 | Contacto |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-05 | Editar perfil alumno |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-06 | Editar perfil profesor |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-07 | Buscar profesor |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-22 | Cargar materias de profesor |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-23 | Cargar domicilio profesor |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-09 | Aceptar clase |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-10 | Calendario profesor |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-11 | Calendario alumno |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-16 | Dashboard profesor |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-17 | Dashboard alumno |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-12 | Calificar alumnos |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-18 | Pagina promocional |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-20 | Login redes sociales |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-21 | Compartir redes sociales |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-13 | Servicio de recomendaciones |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-14 | Servicio de mensajeria |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
TS-15 | Reaccionar al termino de periodo de prueba |  |  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,200.00
|  | 288 | 18
$/hora.par
[8 empty] | Developers: | 50
[8 empty] | Managers: | 100